Кировское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение «Нолинский техникум механизации сельского хозяйства»

(КОГПОБУ «НТМСХ»)

Утверждаю:

Директор КОГПОБУ «НТМСХ»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.В. Пигозина

Дорожная карта по внедрению и реализации целевой модели наставничества

на 2021-2022г.г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Срок | Ответственный  исполнитель | Результат |
|  | Создание рабочей группы по реализации целевой модели наставничества в КОГПОБУ «НТМСХ» | Октябрь 2021г. | Ст. методист | Приказ |
|  | Актуализация документации по реализации целевой модели наставничества(Положения о наставничестве) | Октябрь 2021г. | Члены рабочей группы | Внесение изменений в положение |
|  | Анализ и обобщение имеющегося опыта(проводимой ранее работы) по наставничеству в КОГПОБУ «НТМСХ» | 2021г. | Члены рабочей группы | Справка |
|  | Информирование педагогического коллектива техникума о реализации целевой модели наставничества | 2021г. | администрация | Протокол педагогическог о совета |
|  | Актуализация форм наставнической деятельности, расширение и конкретизация показателей эффективности | 2021-2022гг | Члены рабочей группы | Протокол  заседания |
|  | Информирование родительского сообщества о планируемой реализации программы наставничества | Сентябрь-ноябрь 2021г. | Ответственные по приказу | Сайт, протоколы  родительских  собраний |
|  | Организация работы Школы наставника индивидуального консультирования педагогов по вопросам внедрения и реализации целевой модели наставничества | в течение года | Члены рабочей группы | Снижение  числа  затруднений |
|  | Проведение анкетирования среди педагогов и обучающихся, принимающих участие в реализации целевой модели наставничества, | 2021-2022гг. | Члены рабочей группы | Справка |
|  | Формирование банка данных наставников и наставляемых, утверждение наставников приказом руководителя | Сентябрь-ноябрь  2021г. | Члены рабочей группы | База данных по реализации модели наставничества |
|  | Обучающий семинар для педагогов по вопросам внедрения целевой модели наставничества | ноябрь  2021г. | Ст. методист | Программа  семинара |
|  | Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых и планируемых результатах, разработка индивидуальных планов наставничества | Октябрь-декабрь  2021г. | Педагоги-  наставники | Планы  наставничества |
|  | Проведение первичной диагностики наставляемых (личностные характеристики и результаты образовательной деятельности) | Сентябрь-  ноябрь  2021г. | наставники | База данных по реализации модели наставничества |
|  | Проведение собеседований с наставниками, привлечение экспертов, организация групповых встреч | Октябрь-  ноябрь  2021г. | Члены рабочей группы |  |
|  | Мониторинг удовлетворенности наставляемых и наставников, контроль реализации планов наставничества | май  2022г.  Декабрь  2022г., | Члены рабочей группы | База данных по реализации модели наставничества |
|  | Контроль работы в рамках программы наставничества в техникуме | В течение года | администрация |  |
|  | Вторичная диагностика эффективности внедрения целевой программы наставничества (анкетирование наставляемых) | Апрель-  май  2022г. | наставники | База данных по реализации модели наставничества |